# План мероприятий (дорожная карта) реализации (целевой модели) наставничества в

Утверждена приказом директора

МКОУ «Бобровская НОШ» от 30.08.2023 № 86-д

# МКОУ «Бобровская НОШ»» на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Результат.****Вид документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МКОУ «Бобровская НОШ»** |
| 1.1. | Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой моделинаставничества в 2023 г. | до 30.09.2023 | Хворова С.А. | Приказ ОО |
| 1.2. | Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МКОУ «БобровскаяНОШ» (далее - куратор внедрения ЦМН) | до 30.09.2023 | Хворова С.А. | Приказ ОО |
| 1.3. | Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевоймодели наставничества в МКОУ«Бобровская НОШ» | до 01.10.2023 | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Дорожная карта, ПриказОО |
| 1.4. | Разработка и утверждение распорядительныхактов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие:* назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей;
* назначение ответственных за материально-

техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации;* сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;
* планируемые результаты внедрения ЦМН в

образовательной организации. | до 01.10.2023 | Хворова С.А. | Приказы ОО |
| 1.5. | Разработка и утверждение распорядительнойдокументации для обеспечения развития инфраструктурных, материально- техническихресурсов и кадрового потенциала школы | до 01.10.2023 | Хворова С.А. | Организацион но-распорядител ьнаядокументация |
| 1.6. | Разработка и утверждение системы мотивациинаставников в соответствии с механизмами,предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, | до 01.10.2023 | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Методически еРекомендацииРаспорядительные акты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденнойраспоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 |  |  |  |
| 2 | **Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка****участников внедрения целевой модели наставничества** |
| 2.1 | Информирование участниковобразовательных отношений о реализации целевой модели наставничества | 28.09.2023 | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Информацияна сайте школы |
| 2.2 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамкахдействующего законодательства | до 10.09.2023 | Хворова С.А. | Перечень партнерских организаций |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровнешколы | в течениевсего периода реализации ЦМН | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Базынаставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничест ва. |
| 2.4 | Формирование баз программнаставничества науровне школы | в течениевсего периода реализации ЦМН | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Базыэффективны хпрограмм наставничест ва, |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой моделинаставничества | до15.10.2023 | Зырянова Н.И. | Программно-методическо еобеспечениереализации ЦМН |
| 2.6 | Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий ореализации целевой модели наставничества | с 1 по 15 октября 2023 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Информацио ннаякампания |
| 2.7 | Популяризация ЦМН через СМИ,информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальныхсетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | октябрь -декабрь 2023 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Наполнениеинформацио нных ресурсовактуальной информацией |
| **3** | **Реализация целевой модели наставничества в МКОУ «Бобровская НОШ» в 2023-2024****учебном году** |
| 3.1 | Работа по созданию условий для работы попрограмме наставничества | октябрь-ноябрь 2023г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Нормативноеобеспечение Распорядител ьнаядокументация Программно- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | методическоеобеспечение Материально- техническое обеспечение Организации- партнеры |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2023 -2024 учебном году | с 15 по29октября 2023 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Базанаставляемых сперечнем запросов,необходимая для подбора кандидатов внаставники |
| 3.3 | Формирование базы наставников дляреализацииЦМН в 2023 - 2024 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущийучебный год перечнем запросов) | с 15 по 29октября 2023 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Базанаставников для участия в программах наставничествав 2023 - 2024учебном году, подходящаядля конкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4 | Обучение наставников | с 1 по 15ноября 2023г | Зырянова Н.И. |
| 3.5 | Формирование наставнических пар илигрупп | до 25ноября2023 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамкахпрограмм |
| 3.6 | Организация работы наставнических парили групп:* встреча-знакомство;
* пробная встреча;
* встреча-планирование;
* совместная работа наставника и наставляемого

(комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);* итоговая встреча.
 | всоответстви и сосроками реализации программ наставничества | Зырянова Н.И. | Реализацияпрограмм наставничества |
| 3.7 | Завершение наставничества:- подведение итогов работы в формате личной и | май 2024 г. | Зырянова Н.И. | Фиксация результатов иорганизация |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | групповой рефлексии;- проведение открытого публичного мероприятия. |  |  | комфортноговыхода наставника и наставляемог о изпрограммы с перспективой продолженияцикла |
| **4** | **Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных****форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов** |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях(фестивалях, форумах, конференциях наставников,конкурсах профессиональногомастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение всегопериода реализации ЦМН | Зырянова Н.И. | Утвержденкомплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик всоциальныхсетях, на официальном сайте школы | до 01.10.2023 | Зырянова Н.И. | Сформирована система поддержки наставничест вачерез сеть Интернет |
| 4.3 | Организация встреч с сообществомвыпускникови/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися сцелью информирования о реализации программнаставничества | ноябрь -декабрь 2023 г. | Зырянова Н.И. | Выявление ираспростране ние лучших наставническ их практик, различных форм и ролевыхмоделей для обучающихся,педагогов и молодыхспециалистов |
| **5** | **Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества** |
| 5.1 | Осуществление персонифицированногоучетаобучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | декабрь 2023г–май 2024 г. | Зырянова Н.И. | Сформированыданные для проведения оценки вовлеченност иобучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторингареализации и эффективности программ наставничества | декабрь 2023г–май 2024 г. | Зырянова Н.И. | Полученыданные о процессе иреализации программ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наставничества от участников программ ииных причастных к программамлиц |
| 5.3 | Сбор результатов мониторингареализациипрограмм наставничества в школе | декабрь 2023г–май 2024 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Получены иобобщены на школьном уровнеданные о внедрении ЦМН |
| 6 | **Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением****Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)** |
| 5.1 | Оценка качества реализации программнаставничества | Январь - май2024 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Оформлены иобобщены материалы в соответствиис приложением2 кметодическим рекомендациям |
| 5.2 | Оценка мотивационно-личностного,компетентностного, профессионального ростаучастников целевой модели наставничества | май 2024 г. | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Оформлены иобобщены материалы в соответствиис приложением2 кметодическимрекомендация м |
| **6** | **Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества** |
| 6.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |
| 6.1.1 | на уровне школы:* контроль процедуры внедрения целевой модели

наставничества;* контроль проведения программ наставничества.
 | С 1 октября2023гпо май 2024г | Хворова С.А.Зырянова Н.И. |  |
| 6.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества |
| 6.2.1 | На уровне школы | В течение всего периодавнедрения ЦМН | Хворова С.А.Зырянова Н.И. | Обеспечение условий реализации ЦМН |